## Регион присутствия СПб
План-График тендеров по региону Санкт-Петербург на 2022 - 2023 год
№ п/п | Объект, корпус | Вид работ | Название | Плановый срок проведения тендера*
ГП Новатор - ЖК на ул. Белоостровская
1 | ЖК "Domino" | Озеленение | Озеленение | Май 2023 г.
ГП Новатор - ЖК "Domino Premium"
1 | ЖК "Domino Premium" | Кладка | Кладка стен и перегородок | Октябрь- Ноябрь 2022 г.
2 | ЖК "Domino Premium" | НВК | Наружные сети водопровода и канализации | Октябрь- Ноябрь 2022 г.
3 | ЖК "Domino Premium" | Окна | Изготовление и монтаж окон и дверей ПВХ | Ноябрь 2022 г.
4 | ЖК "Domino Premium" | Кровля | Устройство кровли | Ноябрь 2022 г.
5 | ЖК "Domino Premium" | Фасады | НВФ + Витражи + Отделка фасада | Декабрь 2022 г. - Январь 2023 г.
6 | ЖК "Domino Premium" | Двери | Металлические и ПП двери | Январь 2023 г.
ГП Реконструкция - квартал Галактика, корп. 9.1
1 | ЖК Галактика, Новоизмайловский уч.3, корп. 9.1 | Благоустройство | МАФы | Октябрь - Ноябрь2022 г.
2 | ЖК Галактика, Новоизмайловский уч.3, корп. 9.1 | Благоустройство | Озеленение | Сентябрь -Октябрь 2022 г.
3 | ЖК Галактика, Новоизмайловский уч.3, корп. 9.1 | Отделка | Почтовые ящики | Январь 2023 г.
4 | ЖК Галактика, Новоизмайловский уч.3, корп. 9.1 | Отделка | Чистовая отделка квартир | Октябрь 2022 г.
5 | ЖК Галактика, Новоизмайловский уч.3, корп. 9.1 | Навигация для МГН | Таблички, наклейки и тд | Январь 2023 г.
ГП Реконструкция - ЖК Галактика, школа на 825 мест (уч.27)
1 | ЖК Галактика, школа на 825 мест (уч.27) | Наружное освещение прилегающей территории | Наружное освещение | Сентябрь - Октябрь 2022 г. | ДИО
2 | ЖК Галактика, школа на 825 мест (уч.27) | Благоустройство | МАФы | Февраль 2023 г.
3 | ЖК Галактика, школа на 825 мест (уч.27) | Благоустройство | Озеленение | Февраль 2023 г.
ГП Реконструкция - ЖК Галактика, ДОУ ул. Красуцкого, уч. 13
1 | ЖК Галактика, ул. Красуцкого, ДОУ, уч. 13 | Окна | Изготовление и монтаж окон и дверей ПВХ | Октябрь 2022 г
2 | ЖК Галактика, ул. Красуцкого, ДОУ, уч. 13 | Кровля | Устройство кровли | Октябрь 2022 г
3 | ЖК Галактика, ул. Красуцкого, ДОУ, уч. 13 | Металлоконструкции | Изготовление и монтаж металлоконструкций | Октябрь - Ноябрь 2022 г
4 | ЖК Галактика, ул. Красуцкого, ДОУ, уч. 13 | Двери | Металлические и ПП двери | Октябрь - Ноябрь 2022 г
5 | ЖК Галактика, ул. Красуцкого, ДОУ, уч. 13 | Фасад | Витражи, фасад СФТК | Октябрь 2022 г
6 | ЖК Галактика, ул. Красуцкого, ДОУ, уч. 13 | Отделка | Отделка | Февраль 2023 г
7 | ЖК Галактика, ул. Красуцкого, ДОУ, уч. 13 | Благоустройство | Благоустройство территории | Март 2023 г.
8 | ЖК Галактика, ул. Красуцкого, ДОУ, уч. 13 | Благоустройство | МАФ | Май - Июнь 2023 г
9 | ЖК Галактика, ул. Красуцкого, ДОУ, уч. 13 | Благоустройство | Озеленение | Июнь -Июль 2023 г
ГП Реконструкция - ЖК Галактика, Школа ул. Альбуминная
1 | ЖК Галактика, ул. Альбуминная, Школа, уч. 9.7 | Кладка | Кладка стен и перегородок | Октябрь - Ноябрь 2022 г.
2 | ЖК Галактика, ул. Альбуминная, Школа, уч. 9.7 | Окна | Изготовление и монтаж окон и дверей ПВХ | Апрель - Май 2023 г.
3 | ЖК Галактика, ул. Альбуминная, Школа, уч. 9.7 | Кровля | Устройство кровли | Апрель - Май 2023 г.
4 | ЖК Галактика, ул. Альбуминная, Школа, уч. 9.7 | Металлоконструкции | Изготовление и монтаж металлоконструкций | Март 2023 г.
5 | ЖК Галактика, ул. Альбуминная, Школа, уч. 9.7 | Двери | Металлические и ПП двери | Апрель - Май 2023 г.
6 | ЖК Галактика, ул. Альбуминная, Школа, уч. 9.7 | Фасад | Витражи, фасад СФТК | Март - Апрель 2023 г.
7 | ЖК Галактика, ул. Альбуминная, Школа, уч. 9.7 | Отделка | Отделка | Февраль - Март 2023 г.
ГП Реконструкция - ЖК Галактика, Измайловский б-р, ДОУ, уч. 9.6
1 | ЖК Галактика, Измайловский б-р, ДОУ, уч. 9.6 | Кладка | Кладка стен и перегородок | Февраль - Март 2023 г.
2 | ЖК Галактика, Измайловский б-р, ДОУ, уч. 9.6 | Окна | Изготовление и монтаж окон и дверей ПВХ | Февраль 2023 г.
3 | ЖК Галактика, Измайловский б-р, ДОУ, уч. 9.6 | Кровля | Устройство кровли | Январь 2023 г.
4 | ЖК Галактика, Измайловский б-р, ДОУ, уч. 9.6 | Металлоконструкции | Изготовление и монтаж металлоконструкций | Февраль 2023 г.
5 | ЖК Галактика, Измайловский б-р, ДОУ, уч. 9.6 | Двери | Металлические и ПП двери | Март 2023 г.
6 | ЖК Галактика, Измайловский б-р, ДОУ, уч. 9.6 | Отделка | Отделка | Март 2023 г.
7 | ЖК Галактика, Измайловский б-р, ДОУ, уч. 9.6 | Фасад | Витражи, фасад СФТК | Февраль - Март 2023 г.
ГП Реконструкция - ЖК Пушкин Village
1 | ЖК Пушкин Village | Земляные работы | Устройство котлована | Апрель-Май 2023 г
2 | ЖК Пушкин Village | Земляные работы | Дренаж, обратная засыпка | Апрель-Май 2023 г
3 | ЖК Пушкин Village | Гидроизоляция | Шпонки, гидроизоляция | Май-Июнь 2023 г
4 | ЖК Пушкин Village | Монолит | Ростверк, монолитные конструкции | Май-Июнь 2023 г
ГП Реконструкция - ЖК Пушкин Village, школа
1 | ЖК Пушкин Village, школа | Земляные работы | Устройство котлована | Июнь-Июль 2023 г.
2 | ЖК Пушкин Village, школа | Земляные работы | Дренаж, обратная засыпка | Июнь-Июль 2023 г.
3 | ЖК Пушкин Village, школа | Гидроизоляция | Шпонки, гидроизоляция | Август 2023 г.
4 | ЖК Пушкин Village, школа | Монолит | Ростверк, монолитные конструкции | Август 2023 г.
ГП Реконструкция - ЖК Пушкин Village, ОДО
1 | ЖК Пушкин Village, ОДО | Земляные работы | Устройство котлована | Июнь-Июль 2023 г.
2 | ЖК Пушкин Village, ОДО | Земляные работы | Дренаж, обратная засыпка | Июнь-Июль 2023 г.
3 | ЖК Пушкин Village, ОДО | Гидроизоляция | Шпонки, гидроизоляция | Август 2023 г.
4 | ЖК Пушкин Village, ОДО | Монолит | Ростверк, монолитные конструкции | Август 2023 г.
ГП Реконструкция - СПб, ул. Профессора Попова, д. 47 (ЛДМ)
1 | СПб, ул. Профессора Попова, д. 47 (ЛДМ) | Земляные работы | Подготовка ТС | Январь - Февраль 2023 г.
2 | СПб, ул. Профессора Попова, д. 47 (ЛДМ) | Земляные работы | Шпунт | Февраль 2023 г.
3 | СПб, ул. Профессора Попова, д. 47 (ЛДМ) | Земляные работы | Котлован | Март 2023 г.
4 | СПб, ул. Профессора Попова, д. 47 (ЛДМ) | Монолит | Ростверк, монолитные конструкции | Май 2023 г.
ГП Реконструкция - ЖК Царкосельские холмы
1 | ЖК Царкосельские холмы | Земляные работы | Подготовка ТС | Январь 2023 г.
3 | ЖК Царкосельские холмы | Земляные работы | Котлован | Апрель 2023 г.
4 | ЖК Царкосельские холмы | Монолит | Ростверк, монолитные конструкции | Апрель 2023 г.
ГП Реконструкция - Новоорловский, этап 9, жилой дом
1 | Новоорловский, этап 9, жилой дом | Монолит | Монолитный ж/б каркас, включая доработку монолитных поверхностей | Ноябрь - Декабрь 2022 г
2 | Новоорловский, этап 9, жилой дом | Кладка | Кладка стен и перегородок | Июнь - Июль 2023 г.
3 | Новоорловский, этап 9, жилой дом | Окна | Изготовление и монтаж окон и дверей ПВХ | Май - Июнь 2023 г.
4 | Новоорловский, этап 9, жилой дом | Кровля | Устройство кровли | Август - Сентябрь 2023 г.
5 | Новоорловский, этап 9, жилой дом | Металлоконструкции | Изготовление и монтаж металлоконструкций | Август - Сентябрь 2023 г.
6 | Новоорловский, этап 9, жилой дом | Двери | Мет.и ПП двери | Июль - Август 2023 г.
7 | Новоорловский, этап 9, жилой дом | Отделка | Отделка МОП | Апрель - Май 2023 г.
8 | Новоорловский, этап 9, жилой дом | Фасад | Витражи, фасад СФТК | Июнь - Июль 2023 г.
Тендеры ЛСС-Комфорт
1 | ЖК Домино | Фасад | НВФ | Сентябрь-Октябрь 2022 г.
2 | ЖК Домино | Фасад | Устройство стекляных козырьков | Сентябрь-Октябрь 2022 г.
3 | ЖК "Квартал CHE" | Фасады | СФТК корпус 2,3,5 | Сентябрь-Октябрь 2022 г.
4 | ЖК Галактика уч.4 к.9.3 | Фасады | Остекление фасада | Сентябрь-Октябрь 2022 г.
5 | ЖК Галактика, уч.3, корп. 9.1 | Фасады | Остекление фасада | Сентябрь-Октябрь 2022 г.
6 | ЖК Галактика уч.27 Школа | Фасады | СФТК | Сентябрь-Октябрь 2022 г.
7 | ДОО уч.44 | Фасады | СФТК | Октябрь-Ноябрь 2022 г.
8 | ДОО уч.44 | Фасады | Остекление фасада | Октябрь-Ноябрь 2022 г.
9 | ДОО уч.44 | Фасады | НВФ | Октябрь-Ноябрь 2022 г.
10 | ЖК Домино Премиум | Фасады | НФС | Ноябрь-Декабрь 2022 г.
11 | ЖК Домино Премиум | Фасады | СФТК | Ноябрь-Декабрь 2022 г.
12 | ЖК Домино Премиум | Фасады | Устройство витражей | Ноябрь-Декабрь 2022 г.
13 | ЖК Домино Премиум | Фасады | Монтаж, демонтаж и аренда лесов | Ноябрь-Декабрь 2022 г.
14 | ЖК Домино Премиум | Фасады | Изготовление и поставка витражей | Ноябрь-Декабрь 2022 г.
Эталон Актив
1 | Объекты ГК "ЭТАЛОН" | Опалубка стен | Опалубка стен 3,3м | Декабрь 2022г. - Январь 2023 г.
2 | Объекты ГК "ЭТАЛОН" | Опалубка стен | Комплектующие элементы опалубки стен | Декабрь 2022г. - Январь 2023 г.
3 | Объекты ГК "ЭТАЛОН" | Опалубка перекрытий | Деревянная балка опалубки перекрытий | Декабрь 2022г. - Январь 2023 г.
4 | Объекты ГК "ЭТАЛОН" | Опалубка перекрытий | Комплект опалубки перекрытий на стойках | Январь-Февраль 2023 г.
5 | Объекты ГК "ЭТАЛОН" | Опалубка стен | Опалубка стен 3,0м | Январь-Февраль 2023 г.
6 | Объекты ГК "ЭТАЛОН" | Фанера | Березовая ламинированная фанера | Февраль - Март 2023 г.
7 | Объекты ГК "ЭТАЛОН" | Опалубка стен | Комплектующие элементы опалубки стен | Май - Июнь 2023 г.
8 | Объекты ГК "ЭТАЛОН" | Опалубка перекрытий | Деревянная балка опалубки перекрытий | Май - Июнь 2023 г.
9 | Объекты ГК "ЭТАЛОН" | Фанера | Березовая ламинированная фанера | Август-Сентябрь 2023 г.
Сервис-Недвижимость
1 | МКД находящиеся под управлением АО "Сервис-Недвижимость" | Помывка остекления фасадов | Помывка витражного остекления лоджий и балконов | Февраль - Март 2023 г.
2 | МКД находящиеся под управлением АО "Сервис-Недвижимость" | Ремонт строительных конструкций и конструктивных элементов | Общестроительные и наружные отделочные работы | Март - Апрель 2023 г.
3 | МКД находящиеся под управлением АО "Сервис-Недвижимость" | Ремонт МОП | Ремонтно-отделочные работы в местах общего пользования | Март - Апрель 2023 г.
4 | МКД находящиеся под управлением АО "Сервис-Недвижимость" | Благоустройство территории | Ремонт твердых покрытий (а/б, брусчатка, тротуарная плитка) | Март - Апрель 2023 г.
5 | МКД находящиеся под управлением АО "Сервис-Недвижимость" | ВИС | Замена трубороводов | Апрель - Май 2023 г.
* Заказчик имеет право провести тендеры ранее или позже указанных на сайте сроков.